**Дорожная карта реализации наставничества в системе общего образования Бакчарского района на 2020-2024 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Содержание деятельности и результат** | **Срок реализации** | **Ответственный** |
| **ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП** |
| 1. | Мониторинг вовлеченности в различные формы сопровождения и наставничества обучающихся общеобразовательных организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | Информационный отчет | Ноябрь 2020 г. | Отдел образования Администрации Бакчарского района, МКУ «Организационно-методический центр»,Общеобразовательные организации, Организации дополнительного образования |
| **НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТАВНИЧЕСТВА** |
| 2. | Назначение ответственного лица за реализацию наставничества | Приказ о назначении ответственного лица | Апрель 2021 г. | Отдел образования Администрации Бакчарского района |
| Май-июнь 2021 г. | Образовательные организации;Организации дополнительного образования |
| 3 | Разработка и утверждение дорожной карты реализации наставничества | Приказ об утверждении дорожной карты | Май 2021 г. | Отдел образования Администрации Бакчарского района |
| Май-июнь 2021 г. | Образовательные организации;Организации дополнительного образования |
| 4 | Организация разъяснительной работы с руководителями образовательных организаций по вопросам реализации региональной программы наставничества (методические совещания, индивидуальные консультации) | Протоколы совещаний | Апрель-май 2021 г. | Отдел образования Администрации Бакчарского района, МКУ «Организационно-методический центр» |
| 5 | Организация контроля и согласование дорожных карт реализации наставничества в образовательных организациях | Дорожные карты согласованы | Май-июнь 2021 г. | Отдел образования Администрации Бакчарского района,Образовательные организации;Организации дополнительного образования |
| 6 | Внесение блока наставничества в программу воспитания образовательных организаций | Приказ об утверждении обновлённой программы воспитания | Июнь 2021 г. | Образовательные организации;Организации дополнительного образования |
| **ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ** |
| 7. | Создание информационных ресурсов для размещения информационно-презентационных материалов по реализации наставничества | Информационный ресурс: раздел на сайте, сообщество в социальных сетях и т.д. | Июнь 2021 г. | МКУ «Организационно-методический центр»,Образовательные организации,Организации дополнительного образования |
| **ОСНОВНОЙ ЭТАП** |
| 1. | Формирование базы наставляемых | База данных о наставляемых обучающихся | Сентябрь-октябрь 2021 г., далее обновление 1 раз в год | Образовательные организации,Организации дополнительного образования |
| 2. | Формирование базы наставников | База данных о наставниках, в том числе:- сбор данных и формирование базы обучающихся-наставников;- сбор данных и формирование базы педагогов-наставников;- сбор данных и формирование базы студентов-наставников;- сбор данных и формирование базы предприятий района с потенциальными работодателями-наставниками. | Сентябрь-октябрь 2021 г., далее обновление 1 раз в год | Образовательные организации,Организации дополнительного образования |
| 3. | Содействие привлечению к реализации наставничества в образовательных организациях представителей организаций культуры, спорта и т.д.  | Договора, соглашения о сотрудничестве | В течении всего периода реализации | Отдел образования Администрации Бакчарского района, МКУ «Организационно-методический центр»,Образовательные организации,Организации дополнительного образования |
| 4 | Промежуточный мониторинг реализации наставничества | Информационный отчет | Ноябрь 2021 г., далее - ежегодно или по запросу | МКУ «Организационно-методический центр»,Образовательные организации,Организации дополнительного образования |
| **РЕАЛИЗАЦИЯ НАСТАВНИЧЕСТВА** |
| 5 | Организация совместной работы наставников и наставляемых |  | В течении всего периода реализации | МКУ «Организационно-методический центр»,Образовательные организации,Организации дополнительного образования,Организации высшего и среднего профессионального образования,Предприятия |
| 6 | Проведение вебинаров, семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам реализации наставничества | Приказ о проведении мероприятия, приказ об итогах мероприятия | 1 раз в год и по мере необходимости | МКУ «Организационно-методический центр»,Образовательные организации,Организации дополнительного образования,Организации высшего и среднего профессионального образования,Предприятия |
| 7 | Организация и проведение мероприятий, конкурсов, направленных на развитие наставничества в образовательных организациях Бакчарского района | Приказ о проведении мероприятий, приказ об итогах мероприятий | В течении всего периода реализации | МКУ «Организационно-методический центр»,Образовательные организации,Организации дополнительного образования,Организации высшего и среднего профессионального образования,Предприятия |
| 8 | Организация участия в курсах повышения квалификации для управленческих и педагогических кадров | Информирование о проведении курсов, вовлечение педагогических кадров, подготовка списка слушателей | Март 2022 г., далее – В течении всего периода реализации | МКУ «Организационно-методический центр»,Образовательные организации,Организации дополнительного образования,Предприятия |
| **ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ** |
| 9. | Размещение информационных материалов реализации наставничества | Новости, статьи, заметки, видеосюжеты, публикации и т.д. | В течении всего периода реализации | Отдел образования Администрации Бакчарского района,МКУ «Организационно-методический центр»,Образовательные организации,Организации дополнительного образования |
| **ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП** |
| 1. | Организация сбора отчетов от образовательных организаций по итогам реализации наставничества | Итоговые отчеты образовательных организаций | Октябрь 2024 г. | Образовательные организации,Организации дополнительного образования |
| 2. | Формирование итогового отчета о реализации наставничества в Бакчарском районе | Информационно-аналитический отчет | Ноябрь 2024 г. | МКУ «Организационно-методический центр» |
| 3 | Анализ результатов мониторинга реализации наставничества в Бакчарском районе | Информационно-аналитический отчет | Ноябрь 2024 г. | Отдел образования Администрации Бакчарского района,МКУ «Организационно-методический центр» |
| 4. | Организация итогового совещания по результатам реализации наставничества | Приказ об итогах проведения совещания | Декабрь 2024 г. | Отдел образования Администрации Бакчарского района,МКУ «Организационно-методический центр»,Образовательные организации,Организации дополнительного образования |
| 5. | Обобщение и распространение лучших практик наставничества, поощрение лучших наставников | Информационный отчет | Декабрь 2024 г. | Отдел образования Администрации Бакчарского района,МКУ «Организационно-методический центр» |